## Project Planner
Project Plan
[5 empty] | Period Highlight: | 28 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | Semester 1 | [10 empty] | Exam Period |  |  | Semester 2 | [10 empty] | Spring Break |  | Exam Period
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Research into each section | 5 | 3 | 5 | 3 | 100%
Finalise initial system level design | 5 | 3 | 5 | 3 | 100%
Prototype each section | 7 | 9 | 7 | 17 | 100%
Write Interim Report | 10 | 3 | 10 | 3 | 100%
Prepare and practice presentation | 12 | 3 | 12 | 3 | 100%
Finalise segements of system | 15 | 3 | 15 | 10 | 100%
Combine sections of system | 17 | 4 | 22 | 5 | 60%
Fix any issues in complete system | 17 | 5 | 22 | 5 | 60%
Test system performs correctly | 17 | 5 | 20 | 6 | 60%
Prepare tradeshow, poster, video, and final report | 20 | 9 | 23 | 9 | 100%